Uchwała Nr 185/XXV/2021

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia 28 maja  2021 roku

w sprawie określenia trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Dzierzążnia do roku 2030, w tym trybu jej konsultacji

Na podstawie art. 10e ust. 1 i art. 10f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378), w związku z art. 3 pkt 3 i art. 9 pkt 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1295 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy w Dzierzążni, uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się tryb prac nad przygotowaniem projektu Strategii Rozwoju Gminy Dzierzążnia do roku 2030, w tym tryb konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Odpowiedzialnym za opracowanie projektu Strategii Rozwoju Gminy Dzierzążnia do roku 2030 r. czyni się Sekretarza Gminy Dzierzążnia.

2. Prace nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Dzierzążnia do roku 2030 r. może wspierać zespół zadaniowy powołany Zarządzeniem Wójta Gminy Dzierzążnia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Uzasadnienie

W dniu 13 listopada 2020 r. w życie weszły nowe przepisy prawne definiowane Ustawą z dnia 15 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 1378). Ustawa po raz pierwszy w ustawodawstwie krajowym wprowadziła podstawę prawną wprost dla „strategii rozwoju gminy”.

Nowelizacją wprowadza się również nowe uregulowania, co do procedury jej opracowania, m.in.:

- wymagana jest uchwała rady gminy, określająca szczegółowy tryb i harmonogram opracowania projektu strategii rozwoju gminy, w tym tryb jej konsultacji,

- wymagane jest konsultowanie projektu strategii z sąsiednimi gminami i ich związkami oraz z właściwym dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,

- wymagane jest opiniowanie przez zarząd województwa w zakresie zgodności z zasadami regionalnej polityki przestrzennej określonej w strategii rozwoju województwa,

- wymagana konieczność przeprowadzenia ewaluacji ex-ante.

Nowelizacja zdefiniowała ponadto nowe obligatoryjne rozdziały dla strategii, m.in.:

- model struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy,

- ustalenia i rekomendacje w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w gminie,

- obszary strategicznej interwencji określone w strategii rozwoju województwa, obszary strategicznej interwencji kluczowe dla gminy,

- ramy finansowe strategii.

Opracowanie nowego dokumentu strategii do 2030 r., zgodnie z nowymi wytycznymi, o których mowa z projekcie uchwały - nie tylko pomoże w realizacji szansy, jaką dla gminy stanowią możliwości uzyskania wsparcia z funduszy zewnętrznych oraz skorzystania z nowych instrumentów polityki regionalnej, w szczególności w ramach nowej perspektywy budżetowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Strategia taka, w odróżnieniu od dotychczasowego dokumentu strategicznego określającego długofalowy rozwój gminy, będzie ściśle wiązać planowanie społeczno-gospodarcze z przestrzennym. Dzięki temu będzie wspierała trwały i zrównoważony rozwój gminy.

Strategia Rozwoju Gminy Dzierzążnia jest dokumentem planistycznym wyznaczającym najważniejsze obszary, cele i kierunki rozwoju gminnego samorządu, ma na celu nakreślić 
i usystematyzować obszary i kierunki rozwoju lokalnego samorządu.

Strategia Rozwoju Gminy Dzierzążnia, powinna być powiązana z innymi dokumentami planistycznymi na poziomie krajowym i regionalnym min.: Umowa Partnerstwa na lata 2021-2027, Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku.

Strategia Rozwoju Gminy Dzierzążnia jest trzecią Strategią opracowywaną w Gminie Dzierzążnia, od 2004 roku.

Mając powyższe na względzie, podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i uzasadnione.

Załącznik do uchwały Nr 185/XXV/2021

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia  28 maja 2021 roku

Szczegółowy tryb i harmonogram opracowania projektu

Strategii Rozwoju Gminy Dzierzążnia do roku 2030

| Działanie | Termin realizacji |
| --- | --- |
| Opracowanie projektu strategii |  |
| Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy | III kwartał 2021 roku |
| Przygotowanie oraz zebranie danych do części diagnostycznej Strategii |  |
| Przeprowadzenie badań ankietowych z mieszkańcami oraz pracownikami gminy |  |
| Opracowanie diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej z uwzględnieniem obszarów funkcjonalnych gminy | III-IV kwartał 2021 roku |
| Przygotowanie wniosków z diagnozy strategicznej oraz obszarów strategicznej interwencji |  |
| Określenie celów strategicznych rozwoju gminy | IV kwartał 2021 roku – I kwartał 2022 roku |
| Określenie kierunków działań gminy |  |
| Określenie oczekiwanych rezultatów planowanych działań |  |
| Określenie propozycji ustaleń oraz rekomendacji kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w gminie, wraz z proponowaną strukturą modelu przestrzenno-funkcjonalnego |  |
| Zidentyfikowanie obszarów strategicznej interwencji kluczowych dla gminy wraz z zakresem planowanych działań |  |
| Opracowanie realizacji, monitoringu i ewaluacji strategii |  |
| Określenie proponowanego zarysu założeń inwestycyjno- rozwojowych wraz ze źródłami finansowania |  |
| Konsultacje społeczne projektu strategii |  |
| Przesłanie projektu strategii do konsultacji (dla podmiotów wymienionych w art.6 ust.3 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju) | IV kwartał 2021 roku – I kwartał 2022 roku |
| Wyłożenie projektu strategii do informacji publicznej (w siedzibie Urzędu Gminy, stronie BIP Gminy) | IV kwartał 2021 roku – I kwartał 2022 roku |
| Zbieranie uwag i wniosków do strategii | I kwartał 2022 roku |
| Analiza zgłoszonych uwag i wniosków wraz z raportem z przeprowadzenia konsultacji projektu | I - II kwartał 2022 roku |
| Przygotowanie ostatecznej wersji projektu strategii | II - III kwartał 2022 roku |
| Przeprowadzenie procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko | II - III kwartał 2022 roku |
| Uchwała Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy | III kwartał 2022 roku |